Отчёт

куратора о проделанной в 2021 году работе в рамках реализации в Гертминской средней общеобразовательной школе проекта адресной методической помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты обучающихся.

В 2021 г Гертминская средняя общеобразовательная школа  участвовала в реализации федеральной программы поддержки школ с низкими результатами

| Школа с низкими результатами | Куратор |
| --- | --- |
| МКОУ «Гертминская СОШ имени Абдулмуслимова М.А.» | Заместитель директора по УВР МКОУ « Ленинаульская средняя школа №2» Шамирзаева ПМ |

22 марта в рамках реализации проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» (как куратор школы-участницы проекта) посетила курируемую МКОУ «Гертминская СОШ имени Абдулмуслимова М.А.».

В ходе первого посещения совместно с администрацией школы провели анализ «рисковых профилей школ», сформированных посредством диагностики и анализа конкретной ситуации в школе. На основе проведенного анализа школы - участники проекта наметили для себя направления, по которым они будут формировать пакет мер по выходу из кризисной ситуации.

Спланировали (совместно с муниципальным координатором) разрабатывать дорожные карты мер по преодолению имеющихся негативных явлений. приняла участие в оценке результативности реализуемых мер. Эта оценка может осуществляться как на основании анализа представляемых по итогам работы документов, так и на основании обсуждений хода проекта в процессе личных посещений школы.

МКОУ «Гертминская СОШ» – это школа, работающая со сложным контингентом учащихся.

В школе создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению образовательного процесса, инновационной деятельности. Традициями школы являются:

- открытость образовательного и воспитательного процессов;

- уважение к личности ученика и педагога;

-стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам образовательного процесса;

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве достижения ученика;

-  сохранение и передача педагогического опыта;

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными традиционными методами;

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы:

- Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни;

- Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, культуры;

- Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные ценности, как сострадание, милосердие,  гражданское самосознание, любовь к Родине;

- Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.

- Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения.

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести:

- Достаточно высокие достижения учащихся в конкурсах различного уровня.

В процессе проектной диагностики были выявлены рисковые профили школы. На этапе самообследования совместно с администрацией определены основные  направления, которые были наиболее актуальны для школы.

| Факторы риска (только актуальные для ОО) ОО) | Краткое описание мер |
| --- | --- |
| 1. Низкий уровень оснащения школы | - Проведение анализа материально-технической санитарно-гигиенических условий учреждения потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми образовательным учреждением. - косметический ремонт учебных кабинетов замена освещения в учебных кабинетах - организация учебного процесса с использованием ЦОР по биологии, химии, физике, астрономии - обновление компьютерного интерактивного и мультимедийного оборудования с программным обеспечением оборудования и специального программного обеспечения -установка скоростного доступа в Интернет -подключение локальной сети для использования сети интернет - оборудование помещения для внеурочных занятий -обновление УМК на 2021-2022 учебный год. - Совершенствование материально-технического обеспечения образовательно-воспитательного процесса в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ. |
| 2. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | - Формирование плана повышения квалификации педагогических работников на 2021 г. (Курсы повышения квалификации: очные и дистанционные, переподготовка, аттестация педагогических работников) Работа методической службы школы (активизация работы методического совета, ШМО) - Просветительская работа (информирование педагогических работников через заседания педагогического совета, школьный сайт, средства связи об изменениях в организации образовательного процесса в целях повышения предметной и методической компетентности педагогических работников) - Организация участия в предметных и методических вебинарах. - Организация консультаций для педагогов - Изучение опыта работы педагогов и организация обмена опытом учителей по подготовке обучающихся к ГИА по общеобразовательным предметам (проведение открытых уроков и мастер-классов по предметам) - Организация участия педагогов в вебинарах, онлайн консультациях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГИА-9 |
| 3. Высокая доля обучающихся с ОВЗ | - Формирование плана повышения квалификации педагогических работников, предполагаемых в работе с детьми с ОВЗ по основным образовательным программам. |
| 4. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | - Проведение методических совещаний по работе с детьми, имеющими затруднения в преодолении языковых барьеров - Самоанализ профессионального опыта педагогов по работе с детьми, имеющими затруднения в преодолении языковых барьеров - Проведение специалистами школы работы по социально-педагогической адаптации учащихся с проблемами преодоления языковых барьеров - Проведение занятий по русскому языку для детей, имеющих затруднения в освоении русскоязычного учебного материала - Оценка факторов, сопутствующих или мешающих успешной адаптации в школе - Вовлечение родителей в проведение поликультурных мероприятий «Диалог культур» - Индивидуальные консультации с родителями |
| 5. Низкая учебная мотивация обучающихся | - Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА–11) в 2018, 2019 , 2020 году - Проведение самодиагностики уровня организации, качества знаний и степени усвоения учебных программ по результатам ГИА, ВПР. - Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования - Составление банка данных обучающихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации. - Создание комфортных условия для работы обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению. - Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса с учащимися имеющими низкую мотивацию к обучению. - Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и районных методических объединений - Организация проведения индивидуально-групповых занятий с обучающимися - Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по русскому языку и математике - Организация повышения квалификации педагогов по подготовке обучающихся к ГИА по общеобразовательным предметам - Организация и проведение итогового сочинения в 11 классе, итогового устного собеседования по русскому языку в 9 кл. – в основной срок, в дополнительный срок - Привлечение общественных наблюдателей при проведении оценочных процедур (ВПР, ОГЭ 2021) - Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА - Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов |
| 6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | - Подготовка информационных материалов для участников ГИА, их родителей, учителей-предметников выпускных классов - Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам. - Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками - Определение причин неуспеваемости учащихся через: анкетирование - Посещение уроков педагогов школы: Создание ситуации успеха на уроке как средство повышения успешности обучающихся; с целью проверки индивидуальной и дифференцированной работы педагога на уроке - Построение системы взаимодействия предметников с администрацией, классным руководителем, родителями учащихся, завучем в решении задач по успешности обучения детей - Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий |

26.03 приняла участие в вебинаре. Методический вебинар "Современные исследования по школьной неуспешности"

12.04.2021- Методический вебинар "Риски школьной неуспешности: причины и проявления"

23.04.2021 г.- 500+ Методический вебинар: Модель эффективной школы как основания для разработки программ повышения

| 11.06.2021- Устранение дефицита педагогических кадров. Презентация | Скачивался |
| --- | --- |
| Опыт проведения диагностики профессиональных дефицитов. Презентация |  |

Разработана ПРОГРАММА преодоления школьной неуспешности детей на 2020 – 2022 г.г.

Разработана среднесрочная программа, определены цели и задачи. Далее работа строилась согласно плана и сроков загрузки .

| Этапы | Дата загрузки |
| --- | --- |
| Проектная диагностика | 23.04.2021 г. |
| Самообследование | 23.04.2021 г. |
| Концепция программы развития МКОУ «Гертминская СОШ имени Абдулмуслимова М.А.» | 23.04.2021 г. |
| Среднесрочная программа развития МКОУ «Гертминская СОШ имени Абдулмуслимова М.А.» | 23.04.2021 г. |

По каждому из выбранных направлений   разработали программы:

| Этапы. | Дата загрузки |
| --- | --- |
| 1. Низкий уровень оснащения школы | 29.04.2021 г. |
| 2. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | 28.04.2021г. |
| 3. Высокая доля обучающихся с ОВЗ | 30.04.2021 г. |
| 4. Низкая учебная мотивация обучающихся | 30.04.2021 г. |
| 5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | 30.04.2021 г. |
| 6. Пониженный уровень школьного благополучия | 30.04.2021 г. |
| 7. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | 30.04.2021 г. |

Результатом   совместной кропотливой работы   стали отчёты по каждой программе. Пока отчеты выложены только на 1-й этап.

| Программы | Дата загрузки |
| --- | --- |
| 1. Низкий уровень оснащения школы | 1 этап - 16.06.2021 г. |
| 2. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | 1 этап - 03.06.2021 г. |
| 3.Высокая доля обучающихся с ОВЗ | 1 этап-03.06.2021 г. |
| 4. Низкая учебная мотивация обучающихся | 1 этап - 08.06.2021 г. |
| 5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | 1 этап - 08.06.2021 г. |
| 6. Пониженный уровень школьного благополучия | 1 этап - 08.06.2021 г. |
| 7. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | 1 этап - 03.06.2021 г. |

2.Результаты работы по направлениям .

2.1. Низкий уровень оснащения школы.

Программа включала ряд мероприятий, основанных на национальном проекте «Образование» и федеральных проектах: «Успех каждого ребёнка»

| № | Наименование | Ожидаемый результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обновление УМК на 2021-2022 учебный год. | Дана заявка |  |
| 2. | Доступ школы к высокоскоростному интернету | Да | Да |
| 3. | Доступ к пользованию сетью Интернет педагогическими работниками, % | 100 | 100 |
| 4. | Школьная локальная сеть | да | да |
| 5. | Косметический ремонт учебных кабинетов | да | 30 июня |
| 6. | Интерактивная доска | 2 | нет |
| 7. | Спортивное оборудование (%) | 78 | 55 |
| 8. | Оборудование для обеспечения дополнительного образования (%) | 70 | 50 |

Деятельность школы по оснащению материально - технической базы ведется планомерно и целенаправленно.

Остаются для дальнейшей работы тоже несколько пунктов, но школа будет работать над выполнением всех пунктов, взятых в план.

2.2 Недостаточная предметная и методическая компетентность  педагогических работников

Программа повышения профессионального уровня педагогических работников составлена  на основании результатов мониторинга и выявления недостаточной  предметной  и методической  компетентности педагогических работников.

Проблемы школы

1.  Наличие  определенных разрывов  между уровнем профессиональной подготовки имеющихся педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме перехода на новые образовательные стандарты.

2. Загруженность педагогов дополнительной работой (конкурсы, мероприятия и др.)

Развитие и совершенствование сложившейся модели методической службы школы, направленной на повышение педагогической компетентности учителя, его социальной мобильности   было основной и первой задачей.

По результатам проведенного анкетирования педагогических и ученических потребностей было выявлено, что наиболее актуальными как для педагогов, так и для учеников   стали следующие проблемы:

- необходимость овладения технологиями, обеспечивающими формирование универсальных компетенций учащихся;

- слабое владение навыками проектного обучения;

- потребность в овладении технологиями развивающего и личностно-ориентированного образования, индивидуализации и дифференциации обучения;

В первую очередь была  проведена встреча с заместителем директора и  с учителями школы.

Педагогам было рекомендовано при подготовке к урокам большее внимание уделять планированию урока с  учётом требований ФГОС.

Включить на каждый урок задания из ВПР.

С целью обеспечения повышения уровня квалификации педагогических и управленческих кадров была пройдена курсовая подготовка

( 18 педагогов)

Учителя – предметники с целью эффективной работы по теме самообразования активно принимали участие по повышению квалификации через очные, заочные, дистанционные курсы, а также через участие в вебинарах.

Было предложено внедрение в образовательный процесс программных и коммуникационных возможностей, таких как:

- «ЯКласс»;

- «Учи.ру»;

- «Российская электронная школа»;

- Яндекс учебник;

- Решу ЕГЭ;

- Грамота.ру

Базовый перечень показателей результативности.

| Исполнение. |  |
| --- | --- |
| Квалификация педагогов | Увеличение количества педагогов с первой и высшей квалификационной категорией на 3% |
| Методика преподавания | Увеличение владения педагогами современных методов и технологий на 18% |
| Обмен опытом | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через участие в деятельности сетевых сообществ на 20% |
| Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий | Повышение профессиональной компетенции педагогов в области цифровизации образовательного процесса на 9 % |

# 2.3. Низкая учебная мотивация обучающихся

2. 3.1 Анализ уровня мотивации учащихся

Диагностика, осуществляемая с применением анкет, вопросов, диагностических срезов и специально разработанных заданий для определения уровня учебной мотивации учащихся показала следующие результаты:

| Классы | Уровень мотивации (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высокий | Средний | Низкий |  |
| 1 -4 классы | 40 | 25 |  | 35 |
| 5-9 классы | 15 | 25 |  | 60 |
| 10-11классы | 25 | 38 |  | 37 |

Проведенный анализ показывает, что уровень мотивации учащихся начальной школы  на высоком уровне. У учащихся 5-9 классов самая низкая мотивация, что связано:

- с переходом учащихся 4 класса в среднее звено (адаптационный период);

- с психофизиологическими особенностями подросткового возраста.

Увеличение уровня мотивации у учащихся 10-11 классов обусловлено необходимостью в выборе профессии.

В соответствии с разработанным планом работы с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию МКОУ «ГСОШ»  перешла в эффективный режим работы. В связи с этим был проведен педагогический совет «Пути повышения качества образования», на котором была создана и введена в деятельность школы программа «Работа  с учащимися с низкой учебной мотивацией».

Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно стать индивидуализированным, функциональным и эффективным.

По итогам успеваемости за 3 четверть 2020-2021 учебного года был создан Банк данных слабоуспевающих учащихся и учащихся с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности с 1-11 классы.

В школе проводится работа по выявлению причин школьной неуспешности (диагностики: «Уровень готовности к школе», «Мотив обучения», «  беседы с учащимися, их родителями,  наблюдения классных руководителей, учителей-предметников и др.

По вопросу создания условий успешности обучения учащихся данной категории  были проведены заседания школьных методических объединений.

2.4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

В МКОУ «ГСОШ имени Абдулмуслимова М.А.» по результатам самодиагностики сложилась не совсем благоприятная обстановка.

Одним из рисков, который был выявлен - высокая доля обучающихся с рисками учебной неспешности

Педагогом – психологом  будет составлен индивидуальный план по оказанию социально-психологической помощи учащимся;

.

Педагог-психолог провела диагностические исследования в каждом классе. Проведены исследования по опроснику Спилберга–Ханина на уровень тревожности, тестирование  «Шкала тревоги Бека.

Исходя из полученных результатов, были определены рекомендации для учителей по устранению причин школьной тревожности у учащихся. Принципы, на которых основаны рекомендации: комплексный и системный подход, дифференцированный подход, опора на положительные стороны.

Для оказания помощи неуспевающим учащимся в школе было проведено экспериментальное исследование (6-х классах), которое состояло из трех этапов:

1. Диагностика успеваемости школьников и выявление причин ее возникновения.

2. Развивающая работа по устранению школьной неуспеваемости с 1-5 детьми.

3. Разработка методических рекомендаций учителям при работе с неуспевающими школьниками.

Проделана следующая работа:

- беседа с учителем с целью уточнения трудностей, возникающих у детей в учебной деятельности и причин их вызывающих на основе наблюдения за детьми в процессе учебной деятельности;

- анализ письменных работ;

- анализа журнала успеваемости.

Определив причины неуспеваемости школьников на заседаниях  ШМО учителей (начальных классов, естественно - математического и гуманитарного) был рассмотрен вопрос о преодолении неуспешности в обучении учащихся.

На основании проведенных диагностических исследований и полученных результатов  разработаны рекомендации родителям и педагогам о способах преодоления неуспеваемости у учащихся.

Для преодоления неуспешности в обучении обучающихся    активно вовлекали  учащихся в различные виды деятельности в рамках   дополнительного образования, который включает в себя занятия в объединениях дополнительного образования по различным направленностям:  естественно-научное, военно-патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное.

Вовлечение неуспешных обучающихся во внеклассные мероприятия по предметам (участие в предметных неделях, викторинах, конкурсах, выпуск тематических газет, презентаций, подготовка докладов и т.д.)

Учащиеся из числа неуспешных активно принимали  участие. И показали  неплохие результаты

Куратор и школа работали в тесном контакте.

Муниципальный координатор осуществляла контроль за сроками исполнения и мероприятиями по разработке документов.

Шамирзаева П.М. (куратор школы) оказывала методическую  помощь.

В процессе работы  стало понятно, что  педагоги хоть и знают  нормативные документы стандартов второго поколения, но требуют   внимания и обучения в условиях новых требований.

Отчет составила куратор МКОУ « Гертминская СОШ имени Абдулмуслимова М.А. » Шамирзаева П.М.- заместитель директора МКОУ    « Ленинаульская СОШ№2»